## main
منوی اصلی
گزارش یک
گزارش دو
گزارش سه
گزارش چهار

## 1
3
منوی اصلی
گزارش یک
گزارش دو
گزارش سه
گزارش چهار

## 2
منوی اصلی
گزارش یک
گزارش دو
گزارش سه
گزارش چهار
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## 3
منوی اصلی
گزارش یک
گزارش دو
گزارش سه
گزارش چهار

## 4
منوی اصلی
گزارش یک
گزارش دو
گزارش سه
گزارش چهار

## Data_Pic
درصد پیشرفت | نام پروژه
92.09% | پارس جنوبی | 0
68.94% | کارخانه فولاد
22.1% | سد سازی
95.41% | کارخانه سیمان
71.06% | پل روگذر
88.75% | ساخت سوله
100% | برج مینا

## Pivot
روز | ماه | سال | نام فعالیت | حجم | واحد | محل
7 | 10 | 1396 | قالب بندی | 580 | متر مربع | سوله2 | Sum of حجم | Column Labels
8 | 7 | 1397 | بتن ریزی | 646 | متر مکعب | ساختمان3 | Row Labels | آجرچینی | آرماتوربندی | بتن ریزی | جوشکاری | قالب بندی | گچ بری | Grand Total
7 | 5 | 1396 | آجرچینی | 552 | متر مربع | ساختمان1 | 1396 | 13205 | 8304 | 5314 | 5225 | 7791 | 6960 | 46799 |  |  | Sum of حجم | Column Labels
5 | 10 | 1396 | گچ بری | 671 | متر مربع | ساختمان5 | 1397 | 9868 | 6412 | 8705 | 5793 | 7422 | 6567 | 44767 |  |  | Row Labels | ساختمان1 | ساختمان2 | ساختمان3 | ساختمان4 | ساختمان5 | سوله1 | سوله2 | سوله3 | Grand Total |  |  | جوشکاری
21 | 6 | 1397 | بتن ریزی | 552 | متر مکعب | ساختمان3 | Grand Total | 23073 | 14716 | 14019 | 11018 | 15213 | 13527 | 91566 |  |  | جوشکاری | 0.9294% | 1.838% | 1.845% | 2.693% | 1.244% | 1.347% | 1.826% | 0.3113% | 12.03% |  |  | قالب بندی
16 | 2 | 1396 | بتن ریزی | 289 | متر مکعب | ساختمان1 | [10 empty] | قالب بندی | 0.5329% | 2.822% | 1.213% | 4.604% | 1.779% | 2.175% | 0.6334% | 2.854% | 16.61% |  |  | گچ بری
16 | 9 | 1396 | گچ بری | 465 | متر مربع | ساختمان4 | [10 empty] | گچ بری | 1.827% | 0.4008% | 0.8016% | 2.722% | 3.109% | 2.459% | 2.114% | 1.339% | 14.77% |  |  | آجرچینی
10 | 5 | 1396 | گچ بری | 403 | متر مربع | ساختمان5 | [10 empty] | آجرچینی | 4.266% | 2.699% | 5.425% | 2.491% | 1.434% | 2.487% | 2.837% | 3.56% | 25.2% |  |  | آرماتوربندی
20 | 2 | 1397 | آرماتوربندی | 603 | کیلوگرم | سوله3 | [10 empty] | آرماتوربندی | 0% | 3.611% | 1.98% | 2.682% | 1.52% | 3.164% | 2.155% | 0.96% | 16.07% |  |  | بتن ریزی
14 | 10 | 1396 | بتن ریزی | 537 | متر مکعب | سوله1 | Sum of حجم | Column Labels | [8 empty] | بتن ریزی | 1.341% | 0.735% | 1.905% | 1.605% | 1.335% | 5.071% | 2.178% | 1.141% | 15.31%
10 | 2 | 1396 | قالب بندی | 675 | متر مربع | ساختمان4 | Row Labels | آجرچینی | آرماتوربندی | بتن ریزی | جوشکاری | قالب بندی | گچ بری | Grand Total |  |  | Grand Total | 8.896% | 12.1% | 13.17% | 16.8% | 10.42% | 16.7% | 11.74% | 10.17% | 100%
23 | 8 | 1397 | آجرچینی | 637 | متر مربع | ساختمان4 | ساختمان1 | 3906 |  | 1228 | 851 | 488 | 1673 | 8146
11 | 7 | 1397 | آرماتوربندی | 386 | کیلوگرم | ساختمان3 | ساختمان2 | 2471 | 3306 | 673 | 1683 | 2584 | 367 | 11084
28 | 2 | 1397 | گچ بری | 420 | متر مربع | سوله2 | ساختمان3 | 4967 | 1813 | 1744 | 1689 | 1111 | 734 | 12058
11 | 5 | 1396 | جوشکاری | 246 | کیلوگرم | ساختمان5 | ساختمان4 | 2281 | 2456 | 1470 | 2466 | 4216 | 2492 | 15381
3 | 4 | 1396 | جوشکاری | 565 | کیلوگرم | ساختمان3 | ساختمان5 | 1313 | 1392 | 1222 | 1139 | 1629 | 2847 | 9542 | [11 empty] | نام فعالیت | محل
29 | 2 | 1396 | بتن ریزی | 219 | متر مکعب | ساختمان5 | سوله1 | 2277 | 2897 | 4643 | 1233 | 1992 | 2252 | 15294 | [11 empty] | آجرچینی | ساختمان2 | 2.699%
18 | 11 | 1396 | آجرچینی | 485 | متر مربع | ساختمان3 | سوله2 | 2598 | 1973 | 1994 | 1672 | 580 | 1936 | 10753
8 | 10 | 1397 | آجرچینی | 682 | متر مربع | ساختمان2 | سوله3 | 3260 | 879 | 1045 | 285 | 2613 | 1226 | 9308 | [8 empty] | 2.114%
5 | 1 | 1397 | قالب بندی | 514 | متر مربع | ساختمان4 | Grand Total | 23073 | 14716 | 14019 | 11018 | 15213 | 13527 | 91566
23 | 7 | 1397 | جوشکاری | 223 | کیلوگرم | ساختمان5
28 | 10 | 1397 | آرماتوربندی | 634 | کیلوگرم | سوله1 | [10 empty] | Sum of حجم | Column Labels
19 | 11 | 1397 | بتن ریزی | 434 | متر مکعب | ساختمان5 | [10 empty] | Row Labels | ساختمان1 | ساختمان2 | ساختمان3 | ساختمان4 | ساختمان5 | سوله1 | سوله2 | سوله3 | Grand Total
1 | 9 | 1397 | گچ بری | 327 | متر مربع | سوله1 | Sum of حجم | Column Labels | [8 empty] | آجرچینی | 4.266% | 2.699% | 5.425% | 2.491% | 1.434% | 2.487% | 2.837% | 3.56% | 25.2%
2 | 9 | 1397 | بتن ریزی | 558 | متر مکعب | سوله1 | Row Labels | ساختمان1 | ساختمان2 | ساختمان3 | ساختمان4 | ساختمان5 | سوله1 | سوله2 | سوله3 | Grand Total | آرماتوربندی | 0% | 3.611% | 1.98% | 2.682% | 1.52% | 3.164% | 2.155% | 0.96% | 16.07%
11 | 5 | 1397 | آجرچینی | 621 | متر مربع | ساختمان1 | جوشکاری | 851 | 1683 | 1689 | 2466 | 1139 | 1233 | 1672 | 285 | 11018 | بتن ریزی | 1.341% | 0.735% | 1.905% | 1.605% | 1.335% | 5.071% | 2.178% | 1.141% | 15.31%
11 | 9 | 1396 | قالب بندی | 352 | متر مربع | ساختمان3 | قالب بندی | 488 | 2584 | 1111 | 4216 | 1629 | 1992 | 580 | 2613 | 15213 | جوشکاری | 0.9294% | 1.838% | 1.845% | 2.693% | 1.244% | 1.347% | 1.826% | 0.3113% | 12.03%
24 | 4 | 1397 | آرماتوربندی | 633 | کیلوگرم | ساختمان5 | گچ بری | 1673 | 367 | 734 | 2492 | 2847 | 2252 | 1936 | 1226 | 13527 | قالب بندی | 0.5329% | 2.822% | 1.213% | 4.604% | 1.779% | 2.175% | 0.6334% | 2.854% | 16.61%
27 | 12 | 1397 | آرماتوربندی | 464 | کیلوگرم | سوله1 | آجرچینی | 3906 | 2471 | 4967 | 2281 | 1313 | 2277 | 2598 | 3260 | 23073 | گچ بری | 1.827% | 0.4008% | 0.8016% | 2.722% | 3.109% | 2.459% | 2.114% | 1.339% | 14.77%
27 | 7 | 1396 | گچ بری | 458 | متر مربع | ساختمان3 | آرماتوربندی |  | 3306 | 1813 | 2456 | 1392 | 2897 | 1973 | 879 | 14716 | Grand Total | 8.896% | 12.1% | 13.17% | 16.8% | 10.42% | 16.7% | 11.74% | 10.17% | 100%
10 | 9 | 1396 | آجرچینی | 675 | متر مربع | ساختمان2 | بتن ریزی | 1228 | 673 | 1744 | 1470 | 1222 | 4643 | 1994 | 1045 | 14019
15 | 7 | 1396 | آرماتوربندی | 305 | کیلوگرم | ساختمان4 | Grand Total | 8146 | 11084 | 12058 | 15381 | 9542 | 15294 | 10753 | 9308 | 91566
2 | 8 | 1397 | آرماتوربندی | 331 | کیلوگرم | ساختمان5
9 | 12 | 1397 | آرماتوربندی | 414 | کیلوگرم | ساختمان4 | [10 empty] | Sum of حجم | Column Labels
7 | 8 | 1396 | بتن ریزی | 609 | متر مکعب | سوله1 | Row Labels | Sum of حجم | [8 empty] | Row Labels | آجرچینی | آرماتوربندی | بتن ریزی | جوشکاری | قالب بندی | گچ بری | Grand Total
25 | 9 | 1396 | جوشکاری | 482 | کیلوگرم | ساختمان4 | آجرچینی | 100% | [8 empty] | ساختمان1 | 3906 |  | 1228 | 851 | 488 | 1673 | 8146
1 | 2 | 1397 | گچ بری | 474 | متر مربع | سوله1 | ساختمان1 | 16.93% | [8 empty] | ساختمان2 | 2471 | 3306 | 673 | 1683 | 2584 | 367 | 11084
29 | 6 | 1396 | آرماتوربندی | 305 | کیلوگرم | سوله2 | ساختمان2 | 10.71% | [8 empty] | ساختمان3 | 4967 | 1813 | 1744 | 1689 | 1111 | 734 | 12058
28 | 10 | 1396 | قالب بندی | 631 | متر مربع | ساختمان4 | ساختمان3 | 21.53% | [8 empty] | ساختمان4 | 2281 | 2456 | 1470 | 2466 | 4216 | 2492 | 15381
12 | 4 | 1397 | بتن ریزی | 415 | متر مکعب | ساختمان4 | ساختمان4 | 9.886% | [8 empty] | ساختمان5 | 1313 | 1392 | 1222 | 1139 | 1629 | 2847 | 9542
18 | 7 | 1396 | جوشکاری | 270 | کیلوگرم | ساختمان4 | ساختمان5 | 5.691% | [8 empty] | سوله1 | 2277 | 2897 | 4643 | 1233 | 1992 | 2252 | 15294
29 | 6 | 1397 | گچ بری | 326 | متر مربع | ساختمان4 | سوله1 | 9.869% | [8 empty] | سوله2 | 2598 | 1973 | 1994 | 1672 | 580 | 1936 | 10753
21 | 12 | 1397 | قالب بندی | 652 | متر مربع | ساختمان2 | سوله2 | 11.26% | [8 empty] | سوله3 | 3260 | 879 | 1045 | 285 | 2613 | 1226 | 9308
30 | 10 | 1397 | قالب بندی | 633 | متر مربع | ساختمان5 | سوله3 | 14.13% | [8 empty] | Grand Total | 23073 | 14716 | 14019 | 11018 | 15213 | 13527 | 91566
3 | 7 | 1397 | گچ بری | 588 | متر مربع | سوله2 | آرماتوربندی | 100%
6 | 12 | 1397 | جوشکاری | 344 | کیلوگرم | ساختمان1 | ساختمان2 | 22.47%
1 | 11 | 1396 | گچ بری | 425 | متر مربع | ساختمان4 | ساختمان3 | 12.32%
20 | 5 | 1397 | قالب بندی | 270 | متر مربع | ساختمان3 | ساختمان4 | 16.69%
22 | 8 | 1397 | جوشکاری | 484 | کیلوگرم | ساختمان4 | ساختمان5 | 9.459%
6 | 8 | 1396 | بتن ریزی | 546 | متر مکعب | ساختمان3 | سوله1 | 19.69%
20 | 7 | 1396 | آجرچینی | 644 | متر مربع | ساختمان1 | سوله2 | 13.41%
24 | 11 | 1396 | آجرچینی | 517 | متر مربع | ساختمان2 | سوله3 | 5.973%
23 | 3 | 1396 | قالب بندی | 602 | متر مربع | سوله3 | بتن ریزی | 100%
28 | 10 | 1396 | قالب بندی | 489 | متر مربع | ساختمان3 | ساختمان1 | 8.76%
30 | 8 | 1397 | آجرچینی | 306 | متر مربع | ساختمان1 | ساختمان2 | 4.801%
3 | 2 | 1397 | قالب بندی | 434 | متر مربع | سوله1 | ساختمان3 | 12.44%
13 | 2 | 1396 | آرماتوربندی | 536 | کیلوگرم | سوله1 | ساختمان4 | 10.49%
14 | 3 | 1396 | جوشکاری | 510 | کیلوگرم | ساختمان4 | ساختمان5 | 8.717%
22 | 2 | 1397 | گچ بری | 411 | متر مربع | سوله2 | سوله1 | 33.12%
5 | 7 | 1396 | گچ بری | 528 | متر مربع | ساختمان4 | سوله2 | 14.22%
23 | 10 | 1397 | قالب بندی | 394 | متر مربع | ساختمان4 | سوله3 | 7.454%
18 | 8 | 1397 | آجرچینی | 507 | متر مربع | ساختمان3 | جوشکاری | 100%
2 | 1 | 1396 | بتن ریزی | 402 | متر مکعب | سوله2 | ساختمان1 | 7.724%
12 | 11 | 1396 | آرماتوربندی | 419 | کیلوگرم | سوله2 | ساختمان2 | 15.28%
17 | 11 | 1396 | آجرچینی | 348 | متر مربع | سوله2 | ساختمان3 | 15.33%
8 | 5 | 1397 | آجرچینی | 627 | متر مربع | سوله2 | ساختمان4 | 22.38%
24 | 12 | 1396 | جوشکاری | 285 | کیلوگرم | سوله3 | ساختمان5 | 10.34%
19 | 7 | 1396 | آجرچینی | 533 | متر مربع | ساختمان3 | سوله1 | 11.19%
26 | 10 | 1397 | بتن ریزی | 616 | متر مکعب | سوله2 | سوله2 | 15.18%
24 | 5 | 1396 | گچ بری | 331 | متر مربع | ساختمان4 | سوله3 | 2.587%
13 | 9 | 1397 | آرماتوربندی | 428 | کیلوگرم | ساختمان5 | قالب بندی | 100%
17 | 9 | 1397 | گچ بری | 417 | متر مربع | ساختمان4 | ساختمان1 | 3.208%
13 | 2 | 1397 | قالب بندی | 651 | متر مربع | سوله1 | ساختمان2 | 16.99%
24 | 11 | 1397 | گچ بری | 276 | متر مربع | سوله3 | ساختمان3 | 7.303%
6 | 12 | 1396 | آرماتوربندی | 642 | کیلوگرم | سوله1 | ساختمان4 | 27.71%
3 | 9 | 1396 | آجرچینی | 287 | متر مربع | سوله1 | ساختمان5 | 10.71%
25 | 9 | 1396 | آرماتوربندی | 590 | کیلوگرم | ساختمان2 | سوله1 | 13.09%
10 | 5 | 1397 | بتن ریزی | 665 | متر مکعب | سوله1 | سوله2 | 3.813%
11 | 3 | 1396 | آرماتوربندی | 368 | کیلوگرم | ساختمان4 | سوله3 | 17.18%
14 | 4 | 1396 | آجرچینی | 494 | متر مربع | ساختمان3 | گچ بری | 100%
20 | 12 | 1397 | جوشکاری | 316 | کیلوگرم | سوله1 | ساختمان1 | 12.37%
12 | 10 | 1397 | بتن ریزی | 414 | متر مکعب | سوله1 | ساختمان2 | 2.713%
10 | 9 | 1397 | بتن ریزی | 632 | متر مکعب | سوله3 | ساختمان3 | 5.426%
20 | 10 | 1397 | آرماتوربندی | 596 | کیلوگرم | ساختمان2 | ساختمان4 | 18.42%
25 | 12 | 1397 | قالب بندی | 377 | متر مربع | ساختمان2 | ساختمان5 | 21.05%
14 | 10 | 1397 | آجرچینی | 347 | متر مربع | سوله2 | سوله1 | 16.65%
20 | 12 | 1396 | آجرچینی | 370 | متر مربع | سوله3 | سوله2 | 14.31%
10 | 12 | 1396 | قالب بندی | 647 | متر مربع | سوله3 | سوله3 | 9.063%
2 | 11 | 1397 | قالب بندی | 685 | متر مربع | ساختمان4 | Grand Total
1 | 6 | 1397 | بتن ریزی | 673 | متر مکعب | ساختمان2
13 | 1 | 1397 | قالب بندی | 435 | متر مربع | ساختمان5
1 | 1 | 1396 | بتن ریزی | 234 | متر مکعب | ساختمان4
21 | 12 | 1396 | آجرچینی | 596 | متر مربع | ساختمان1
10 | 3 | 1397 | گچ بری | 367 | متر مربع | ساختمان2
14 | 3 | 1396 | گچ بری | 460 | متر مربع | ساختمان5
5 | 2 | 1396 | بتن ریزی | 651 | متر مکعب | سوله2
14 | 2 | 1396 | جوشکاری | 485 | کیلوگرم | ساختمان2
18 | 11 | 1396 | آجرچینی | 333 | متر مربع | ساختمان2
19 | 5 | 1396 | آجرچینی | 560 | متر مربع | ساختمان3
9 | 11 | 1397 | آجرچینی | 665 | متر مربع | ساختمان4
11 | 12 | 1397 | گچ بری | 276 | متر مربع | ساختمان3
27 | 3 | 1396 | آجرچینی | 308 | متر مربع | سوله2
1 | 9 | 1396 | آرماتوربندی | 279 | کیلوگرم | ساختمان4
19 | 7 | 1396 | آجرچینی | 514 | متر مربع | سوله3
4 | 2 | 1397 | آجرچینی | 347 | متر مربع | ساختمان1
11 | 8 | 1397 | جوشکاری | 529 | کیلوگرم | ساختمان2
19 | 11 | 1396 | بتن ریزی | 213 | متر مکعب | سوله1
25 | 8 | 1397 | قالب بندی | 223 | متر مربع | سوله1
19 | 4 | 1396 | گچ بری | 240 | متر مربع | ساختمان1
28 | 4 | 1397 | آجرچینی | 490 | متر مربع | سوله2
20 | 6 | 1397 | قالب بندی | 343 | متر مربع | سوله3
14 | 5 | 1396 | گچ بری | 517 | متر مربع | سوله2
23 | 3 | 1397 | بتن ریزی | 273 | متر مکعب | ساختمان4
12 | 3 | 1396 | آرماتوربندی | 206 | کیلوگرم | ساختمان3
26 | 2 | 1396 | جوشکاری | 684 | کیلوگرم | سوله2
29 | 9 | 1396 | گچ بری | 564 | متر مربع | سوله1
25 | 8 | 1397 | جوشکاری | 291 | کیلوگرم | ساختمان2
25 | 6 | 1397 | آجرچینی | 389 | متر مربع | سوله1
20 | 4 | 1397 | جوشکاری | 583 | کیلوگرم | ساختمان3
22 | 8 | 1397 | گچ بری | 343 | متر مربع | ساختمان5
22 | 6 | 1396 | قالب بندی | 488 | متر مربع | ساختمان1
2 | 6 | 1397 | گچ بری | 439 | متر مربع | ساختمان1
11 | 7 | 1397 | جوشکاری | 387 | کیلوگرم | ساختمان4
25 | 4 | 1397 | آجرچینی | 283 | متر مربع | ساختمان1
5 | 9 | 1397 | گچ بری | 368 | متر مربع | سوله1
16 | 1 | 1397 | آرماتوربندی | 585 | کیلوگرم | ساختمان4
6 | 12 | 1396 | گچ بری | 303 | متر مربع | سوله1
4 | 10 | 1396 | آرماتوربندی | 276 | کیلوگرم | سوله3
15 | 3 | 1397 | جوشکاری | 400 | کیلوگرم | سوله2
17 | 5 | 1396 | گچ بری | 634 | متر مربع | ساختمان5
12 | 8 | 1396 | آجرچینی | 315 | متر مربع | سوله1
20 | 12 | 1396 | جوشکاری | 378 | کیلوگرم | ساختمان2
5 | 1 | 1397 | قالب بندی | 608 | متر مربع | ساختمان2
24 | 2 | 1396 | بتن ریزی | 632 | متر مکعب | سوله1
3 | 2 | 1397 | آجرچینی | 557 | متر مربع | ساختمان1
28 | 10 | 1396 | آرماتوربندی | 281 | کیلوگرم | سوله2
28 | 3 | 1396 | جوشکاری | 333 | کیلوگرم | ساختمان4
10 | 9 | 1397 | بتن ریزی | 272 | متر مکعب | سوله1
11 | 11 | 1397 | آجرچینی | 580 | متر مربع | ساختمان3
25 | 11 | 1397 | بتن ریزی | 548 | متر مکعب | ساختمان4
13 | 3 | 1397 | قالب بندی | 393 | متر مربع | ساختمان2
26 | 3 | 1396 | قالب بندی | 554 | متر مربع | ساختمان2
19 | 5 | 1397 | بتن ریزی | 223 | متر مکعب | سوله1
11 | 4 | 1397 | آرماتوربندی | 300 | کیلوگرم | ساختمان3
2 | 6 | 1396 | بتن ریزی | 413 | متر مکعب | سوله3
25 | 12 | 1396 | آجرچینی | 270 | متر مربع | ساختمان5
25 | 11 | 1396 | قالب بندی | 684 | متر مربع | سوله1
26 | 1 | 1397 | قالب بندی | 342 | متر مربع | ساختمان4
9 | 9 | 1396 | آرماتوربندی | 566 | کیلوگرم | ساختمان2
28 | 7 | 1396 | آجرچینی | 264 | متر مربع | ساختمان2
26 | 6 | 1396 | آجرچینی | 615 | متر مربع | ساختمان5
20 | 8 | 1396 | آرماتوربندی | 449 | کیلوگرم | سوله2
1 | 12 | 1397 | آرماتوربندی | 333 | کیلوگرم | ساختمان3
24 | 8 | 1397 | آجرچینی | 428 | متر مربع | ساختمان5
4 | 10 | 1396 | قالب بندی | 561 | متر مربع | ساختمان5
23 | 2 | 1397 | جوشکاری | 284 | کیلوگرم | ساختمان1
20 | 11 | 1397 | بتن ریزی | 211 | متر مکعب | ساختمان1
2 | 8 | 1397 | جوشکاری | 670 | کیلوگرم | ساختمان5
5 | 4 | 1397 | آرماتوربندی | 200 | کیلوگرم | ساختمان2
16 | 3 | 1397 | جوشکاری | 694 | کیلوگرم | سوله1
9 | 12 | 1397 | آجرچینی | 582 | متر مربع | سوله3
21 | 12 | 1397 | آرماتوربندی | 505 | کیلوگرم | ساختمان4
16 | 5 | 1397 | بتن ریزی | 407 | متر مکعب | ساختمان1
6 | 3 | 1396 | قالب بندی | 507 | متر مربع | ساختمان4
14 | 10 | 1396 | آجرچینی | 518 | متر مربع | ساختمان3
10 | 1 | 1396 | بتن ریزی | 569 | متر مکعب | ساختمان5
3 | 11 | 1396 | جوشکاری | 223 | کیلوگرم | ساختمان1
11 | 4 | 1396 | گچ بری | 336 | متر مربع | ساختمان5
24 | 6 | 1397 | بتن ریزی | 300 | متر مکعب | سوله1
6 | 1 | 1397 | بتن ریزی | 220 | متر مکعب | سوله1
30 | 7 | 1397 | گچ بری | 425 | متر مربع | سوله3
5 | 12 | 1397 | بتن ریزی | 321 | متر مکعب | ساختمان1
6 | 11 | 1396 | آجرچینی | 341 | متر مربع | ساختمان4
3 | 10 | 1396 | آرماتوربندی | 272 | کیلوگرم | ساختمان3
25 | 12 | 1397 | آجرچینی | 598 | متر مربع | سوله1
22 | 4 | 1397 | بتن ریزی | 325 | متر مکعب | سوله2
30 | 5 | 1396 | آرماتوربندی | 519 | کیلوگرم | سوله2
17 | 6 | 1396 | آرماتوربندی | 695 | کیلوگرم | ساختمان2
7 | 6 | 1397 | قالب بندی | 468 | متر مربع | ساختمان4
13 | 6 | 1396 | آرماتوربندی | 621 | کیلوگرم | سوله1
14 | 5 | 1397 | گچ بری | 585 | متر مربع | ساختمان1
17 | 10 | 1397 | جوشکاری | 588 | کیلوگرم | سوله2
19 | 1 | 1397 | آجرچینی | 638 | متر مربع | ساختمان4
9 | 10 | 1396 | آجرچینی | 614 | متر مربع | سوله3
18 | 2 | 1396 | قالب بندی | 606 | متر مربع | سوله3
8 | 11 | 1396 | قالب بندی | 415 | متر مربع | سوله3
25 | 1 | 1396 | آرماتوربندی | 659 | کیلوگرم | ساختمان2
13 | 12 | 1396 | آجرچینی | 596 | متر مربع | سوله3
17 | 5 | 1396 | آجرچینی | 478 | متر مربع | سوله2
28 | 11 | 1396 | آجرچینی | 593 | متر مربع | ساختمان3
2 | 5 | 1396 | گچ بری | 216 | متر مربع | سوله1
27 | 4 | 1397 | گچ بری | 525 | متر مربع | سوله3
8 | 2 | 1396 | جوشکاری | 541 | کیلوگرم | ساختمان3
19 | 1 | 1397 | آجرچینی | 584 | متر مربع | سوله3
29 | 1 | 1396 | آجرچینی | 688 | متر مربع | سوله1
7 | 1 | 1396 | آجرچینی | 697 | متر مربع | ساختمان3
9 | 6 | 1396 | جوشکاری | 223 | کیلوگرم | سوله1
8 | 11 | 1396 | آرماتوربندی | 316 | کیلوگرم | ساختمان3
28 | 3 | 1396 | گچ بری | 409 | متر مربع | ساختمان1

## EPC
2
|  | E | P | C
| پارس جنوبی | 76.29% | 56.63% | 22.82%
| کارخانه فولاد | 2.742% | 1.41% | 61.25% |  |  |  |  | r
| سد سازی | 2.807% | 63.87% | 36.51%
| کارخانه سیمان | 65.96% | 8.284% | 89.48% | نام پروژه | E | P | C
| پل روگذر | 4.253% | 58.62% | 60.92% | کارخانه فولاد | 2.742% | 1.41% | 61.25%
| ساخت سوله | 67.21% | 39.24% | 78.1%
| برج مینا | 49.29% | 2.28% | 54.94%

## Sheet31
| %Plan | %Act
پارس جنوبی | 76.29% | 56.63%
کارخانه فولاد | 80% | 65%
سد سازی | 36% | 63.87%
کارخانه سیمان | 65.96% | 8.284%
پل روگذر | 4.253% | 58.62%
ساخت سوله | 67.21% | 39.24%
برج مینا | 49.29% | 2.28%