## Gantt
| Start Date | Days | End Date | Days in total
Designing software | 2014-09-20 | 20 | 2014-10-10 | 20
Programming | 2014-10-13 | 30 | 2014-11-12 | 30
Testing | 2014-11-22 | 8 | 2014-11-30 | 8
Finalizing | 2014-12-03 | 6 | 2014-12-09 | 6
Updating | 2014-12-12 | 30 | 2015-01-11 | 30
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days]

## Sheet1
 | time axis 2014-09-20 to 2014-11-05
| Start Date | Days | End Date
Designing software | 2014-09-20 | 20 | 2014-10-10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programming | 2014-10-13 | 30 | 2014-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Testing | 2014-11-22 | 8 | 2014-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalizing | 2014-12-03 | 6 | 2014-12-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Updating | 2014-12-12 | 30 | 2015-01-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days]

## Sheet1 (2)
17
 | time axis 2014-10-07 to 2014-11-22
|  | Start Date | Days | End Date
| Designing software | 2014-09-20 | 20 | 2014-10-10
| Programming | 2014-10-13 | 30 | 2014-11-12
| Testing | 2014-11-22 | 8 | 2014-11-30
| Finalizing | 2014-12-03 | 6 | 2014-12-09
| Updating | 2014-12-12 | 30 | 2015-01-11
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days]