## COVER
پروژه بهسازی جاده های دسترسی به چاهها، محوطه چاهها، خطوط آتش و گودال های سوخت بخش جنوبی میدان نفتی یاران شمالی - چاه های شماره 2-6-7-9-12-13-14-15-16-18-19
Progress Measurment System
شماره قرارداد:96/10060-73
پیمانکار: |  | نظارت: | کارفرما:
شرکت مارون دژ |  | شرکت عمران دشت فراساز | شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

## PMS
شماره قرارداد:96/10053-73
|  |  |  | کارفرما : شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا |  |  | مشاور : مهندسین مشاور عمران دشت فراساز |  |  |  |  | پیمانکار: شرکت مارون بنا
|  |  |  | ردیف | کد | شرح فعالیت | واحد | مقدار کل | بهای واحد (یورو) | مبلغ کل (یورو ) | WF% | WV % | درصد دوره ای |  |  | درصد تجمعی |  |  | 2389742
[13 empty] | Progress | Plan | Actual | Progress | Plan | Actual
|  |  |  | - | - | کل پروژه | _ | _ | _ | 2253553.5 | - | 100%
سطح1 | سطح2 | سطح3 | سطح4 | [14 empty] | fdsf
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | خاکریزی شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن | متر مکعب | 111402 | 4.2 | 331699.9 | - | 14.72%
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 2 |  |  |  | 50595.3 | 100% | 2.245%
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی گودال سوخت | متر مکعب | 3240 | 4.2 | 13608 | 26.9% | 0.6038%
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1-1-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 680.4 | 4.2 | 2857.7 | 5.648% | 0.1268%
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1-1-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 2559.6 | 4.2 | 10750.3 | 21.25% | 0.477%
0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی گودال سوخت | متر مکعب | 1390.5 | 4.2 | 5840.1 | 11.54% | 0.2592%
1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1-1-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 292 | 4.2 | 1226.4 | 2.424% | 0.05442%
2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1-1-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1098.5 | 4.2 | 4613.7 | 9.119% | 0.2047%
0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1-1-3 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 2856 | 4.2 | 11995.2 | 23.71% | 0.5323%
1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1-1-3-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 1428 | 4.2 | 5997.6 | 11.85% | 0.2661%
2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1-1-3-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1428 | 4.2 | 5997.6 | 11.85% | 0.2661%
0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1-1-4 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 4560 | 4.2 | 19152 | 37.85% | 0.8499%
1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1-1-4-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 957.6 | 4.2 | 4021.9 | 7.949% | 0.1785%
2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1-1-4-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 3602.4 | 4.2 | 15130.1 | 29.9% | 0.6714%
0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 6 |  |  |  | 16110.8 | 100% | 0.7149%
0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی گودال سوخت | متر مکعب | 1190.4 | 4.2 | 4999.6 | 31.03% | 0.2219%
1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1-2-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 595.2 | 4.2 | 2499.8 | 15.52% | 0.1109%
2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1-2-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 595.2 | 4.2 | 2499.8 | 15.52% | 0.1109%
0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی گودال سوخت | متر مکعب | 567 | 4.2 | 2381.4 | 14.78% | 0.1057%
1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1-2-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 283.5 | 4.2 | 1190.7 | 7.391% | 0.05284%
2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1-2-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 283.5 | 4.2 | 1190.7 | 7.391% | 0.05284%
0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1-2-3 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 340 | 4.2 | 1428 | 8.864% | 0.06337%
1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 1-2-3-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 170 | 4.2 | 714 | 4.432% | 0.03168%
2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1-2-3-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 170 | 4.2 | 714 | 4.432% | 0.03168%
0 | 4 | 2 | 1 | 25 | 1-2-4 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 1738.5 | 4.2 | 7301.8 | 45.32% | 0.324%
1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 1-2-4-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 869.25 | 4.2 | 3650.9 | 22.66% | 0.162%
2 | 4 | 2 | 1 | 37 | 1-2-4-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 869.25 | 4.2 | 3650.9 | 22.66% | 0.162%
0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 1-3 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 7 |  |  |  | 11977.1 | 100% | 0.5315%
0 | 1 | 3 | 1 | 39 | 1-3-1 | ترمیم و تعریض جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 1113.2 | 4.2 | 4675.4 | 39.04% | 0.2075%
1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1-3-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 333.96 | 4.2 | 1402.6 | 11.71% | 0.06224%
2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1-3-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 779.24 | 4.2 | 3272.8 | 27.33% | 0.1452%
0 | 2 | 3 | 1 | 23 | 1-3-2 | ترمیم و تعریض محوطه چاه | متر مکعب | 1738.5 | 4.2 | 7301.7 | 60.96% | 0.324%
1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 1-3-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 521.55 | 4.2 | 2190.5 | 18.29% | 0.0972%
2 | 2 | 3 | 1 | 24 | 1-3-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1216.95 | 4.2 | 5111.2 | 42.67% | 0.2268%
0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1-4 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 9 |  |  |  | 85950.9 | 100% | 3.814%
0 | 1 | 4 | 1 | 26 | 1-4-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی گودال سوخت | متر مکعب | 1950 | 4.2 | 8190 | 9.529% | 0.3634%
1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 1-4-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 409.5 | 4.2 | 1719.9 | 2.001% | 0.07632%
2 | 1 | 4 | 1 | 28 | 1-4-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1540.5 | 4.2 | 6470.1 | 7.528% | 0.2871%
0 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1-4-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی گودال سوخت | متر مکعب | 837 | 4.2 | 3515.4 | 4.09% | 0.156%
1 | 2 | 4 | 1 | 30 | 1-4-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 175.77 | 4.2 | 738.2 | 0.8589% | 0.03276%
2 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1-4-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 661.23 | 4.2 | 2777.2 | 3.231% | 0.1232%
0 | 3 | 4 | 1 | 30 | 1-4-3 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 15255 | 4.2 | 64071 | 74.54% | 2.843%
1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 1-4-3-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 3203.55 | 4.2 | 13454.9 | 15.65% | 0.5971%
2 | 3 | 4 | 1 | 32 | 1-4-3-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 12051.45 | 4.2 | 50616.1 | 58.89% | 2.246%
0 | 4 | 4 | 1 | 33 | 1-4-4 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 2422.5 | 4.2 | 10174.5 | 11.84% | 0.4515%
1 | 4 | 4 | 1 | 34 | 1-4-4-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 508.7 | 4.2 | 2136.5 | 2.486% | 0.09481%
2 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1-4-4-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1913.8 | 4.2 | 8038 | 9.352% | 0.3567%
0 | 0 | 5 | 1 | 34 | 1-5 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 12 |  |  |  | 34732.2 | 125.7% | 1.541%
0 | 1 | 5 | 1 | 35 | 1-5-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی گودال سوخت | متر مکعب | 3396.6 | 4.2 | 14265.7 | 41.07% | 0.633%
1 | 1 | 5 | 1 | 36 | 1-5-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 713.29 | 4.2 | 2995.8 | 8.625% | 0.1329%
2 | 1 | 5 | 1 | 37 | 1-5-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 2683.31 | 4.2 | 11269.9 | 32.45% | 0.5001%
0 | 2 | 5 | 1 | 38 | 1-5-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی گودال سوخت | متر مکعب | 1566 | 4.2 | 6577.2 | 18.94% | 0.2919%
1 | 2 | 5 | 1 | 39 | 1-5-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 328.86 | 4.2 | 1381.2 | 3.977% | 0.06129%
2 | 2 | 5 | 1 | 40 | 1-5-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1237.14 | 4.2 | 5196 | 14.96% | 0.2306%
0 | 3 | 5 | 1 | 41 | 1-5-3 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 2865.2 | 4.2 | 12033.8 | 34.65% | 0.534%
1 | 3 | 5 | 1 | 42 | 1-5-3-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 601.69 | 4.2 | 2527.1 | 7.276% | 0.1121%
2 | 3 | 5 | 1 | 43 | 1-5-3-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 2263.51 | 4.2 | 9506.7 | 27.37% | 0.4219%
0 | 4 | 5 | 1 | 44 | 1-5-4 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 1738.5 | 4.2 | 1855.5 | 31% | 0.08234%
1 | 4 | 5 | 1 | 45 | 1-5-4-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 365.1 | 4.2 | 1533.5 | 4.415% | 0.06805%
1 | 4 | 5 | 1 | 54 | 1-5-4-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 76.67 | 4.2 | 322 | 26.58% | 0.01429%
2 | 4 | 5 | 1 | 46 | 1-5-4-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 288.4 | 4.2 | 1211.3 | 3.488% | 0.05375%
2 | 4 | 5 | 1 | 55 | 1-5-4-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 60.57 | 4.2 | 254.4 | 21% | 0.01129%
0 | 0 | 6 | 1 | 43 | 1-6 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 13 |  |  |  | 130038.3 | 9786% | 5.77%
0 | 1 | 6 | 1 | 44 | 1-6-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی گودال سوخت | متر مکعب | 2987 | 4.2 | 12545.4 | 1036% | 0.5567%
1 | 1 | 6 | 1 | 45 | 1-6-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 627.27 | 4.2 | 2634.5 | 217.5% | 0.1169%
2 | 1 | 6 | 1 | 46 | 1-6-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 2359.73 | 4.2 | 9910.9 | 818.2% | 0.4398%
0 | 2 | 6 | 1 | 47 | 1-6-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی گودال سوخت | متر مکعب | 1147.5 | 4.2 | 4819.5 | 397.9% | 0.2139%
1 | 2 | 6 | 1 | 48 | 1-6-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 241 | 4.2 | 1012.2 | 83.56% | 0.04492%
2 | 2 | 6 | 1 | 49 | 1-6-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 906.5 | 4.2 | 3807.3 | 314.3% | 0.1689%
0 | 3 | 6 | 1 | 50 | 1-6-3 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 23749 | 4.2 | 99745.8 | 8235% | 4.426%
1 | 3 | 6 | 1 | 51 | 1-6-3-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 4987.29 | 4.2 | 20946.6 | 1729% | 0.9295%
2 | 3 | 6 | 1 | 52 | 1-6-3-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 18761.71 | 4.2 | 78799.2 | 6505% | 3.497%
0 | 4 | 6 | 1 | 53 | 1-6-4 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 3534 | 4.2 | 12927.6 | 117.4% | 0.5737%
0 | 0 | 7 | 1 | 56 | 1-7 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 14 |  |  |  | 11012.4 | 100% | 0.4887%
0 | 1 | 7 | 1 | 57 | 1-7-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 456 | 4.2 | 1915.2 | 17.39% | 0.08499%
1 | 1 | 7 | 1 | 54 | 1-7-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 95.76 | 4.2 | 402.2 | 3.652% | 0.01785%
2 | 1 | 7 | 1 | 54 | 1-7-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 360.24 | 4.2 | 1513 | 13.74% | 0.06714%
0 | 2 | 7 | 1 | 55 | 1-7-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 2166 | 4.2 | 9097.2 | 82.61% | 0.4037%
1 | 2 | 7 | 1 | 56 | 1-7-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 454.86 | 4.2 | 1910.4 | 17.35% | 0.08477%
2 | 2 | 7 | 1 | 56 | 1-7-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1711.14 | 4.2 | 7186.8 | 65.26% | 0.3189%
0 | 0 | 8 | 1 | 57 | 1-8 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 15 |  |  |  | 20819.8 | 100% | 0.9239%
0 | 1 | 8 | 1 | 58 | 1-8-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 2791.1 | 4.2 | 11722.6 | 56.31% | 0.5202%
1 | 1 | 8 | 1 | 59 | 1-8-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 586.13 | 4.2 | 2461.7 | 11.82% | 0.1092%
2 | 1 | 8 | 1 | 60 | 1-8-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 2204.97 | 4.2 | 9260.9 | 44.48% | 0.4109%
0 | 2 | 8 | 1 | 61 | 1-8-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 2166 | 4.2 | 9097.2 | 43.69% | 0.4037%
1 | 2 | 8 | 1 | 62 | 1-8-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 454.86 | 4.2 | 1910.4 | 9.176% | 0.08477%
2 | 2 | 8 | 1 | 63 | 1-8-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1711.14 | 4.2 | 7186.8 | 34.52% | 0.3189%
0 | 0 | 9 | 1 | 64 | 1-9 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 16 |  |  |  | 13034.7 | 100% | 0.5784%
0 | 1 | 9 | 1 | 65 | 1-9-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 1365 | 4.2 | 5733 | 43.98% | 0.2544%
1 | 1 | 9 | 1 | 66 | 1-9-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 286.65 | 4.2 | 1203.9 | 9.236% | 0.05342%
2 | 1 | 9 | 1 | 67 | 1-9-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1078.35 | 4.2 | 4529.1 | 34.75% | 0.201%
0 | 2 | 9 | 1 | 68 | 1-9-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 1738.5 | 4.2 | 7301.7 | 56.02% | 0.324%
1 | 2 | 9 | 1 | 66 | 1-9-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 365.1 | 4.2 | 1533.4 | 11.76% | 0.06804%
2 | 2 | 9 | 1 | 66 | 1-9-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1373.4 | 4.2 | 5768.3 | 44.25% | 0.256%
0 | 0 | 10 | 1 | 67 | 1-10 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 18 |  |  |  | 9300.9 | 100% | 0.4127%
0 | 1 | 10 | 1 | 68 | 1-10-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 476 | 4.2 | 1999.2 | 21.49% | 0.08871%
1 | 1 | 10 | 1 | 69 | 1-10-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 99.96 | 4.2 | 419.8 | 4.514% | 0.01863%
2 | 1 | 10 | 1 | 70 | 1-10-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 376.04 | 4.2 | 1579.4 | 16.98% | 0.07008%
0 | 2 | 10 | 1 | 71 | 1-10-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 1738.5 | 4.2 | 7301.7 | 78.51% | 0.324%
1 | 2 | 10 | 1 | 72 | 1-10-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 365.1 | 4.2 | 1533.4 | 16.49% | 0.06804%
2 | 2 | 10 | 1 | 73 | 1-10-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1373.4 | 4.2 | 5768.3 | 62.02% | 0.256%
0 | 0 | 11 | 1 | 74 | 1-11 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی -چاه شماره 19 |  |  |  | 76954.5 | 100% | 3.415%
0 | 1 | 11 | 1 | 75 | 1-11-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی گودال سوخت | متر مکعب | 2403 | 4.2 | 10092.6 | 13.12% | 0.4479%
1 | 1 | 11 | 1 | 76 | 1-11-1-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 504.63 | 4.2 | 2119.4 | 2.754% | 0.09405%
2 | 1 | 11 | 1 | 77 | 1-11-1-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 1898.37 | 4.2 | 7973.2 | 10.36% | 0.3538%
0 | 2 | 11 | 1 | 78 | 1-11-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی گودال سوخت | متر مکعب | 1174.5 | 4.2 | 4932.9 | 6.41% | 0.2189%
1 | 2 | 11 | 1 | 79 | 1-11-2-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 246.6 | 4.2 | 1035.7 | 1.346% | 0.04596%
2 | 2 | 11 | 1 | 80 | 1-11-2-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 927.9 | 4.2 | 3897.2 | 5.064% | 0.1729%
0 | 3 | 11 | 1 | 81 | 1-11-3 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی جاده دسترسی چاه | متر مکعب | 12180 | 4.2 | 51156 | 66.48% | 2.27%
1 | 3 | 11 | 1 | 82 | 1-11-3-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 2557.8 | 4.2 | 10742.8 | 13.96% | 0.4767%
2 | 3 | 11 | 1 | 83 | 1-11-3-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 9622.2 | 4.2 | 40413.2 | 52.52% | 1.793%
0 | 4 | 11 | 1 | 84 | 1-11-4 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی محوطه چاه | متر مکعب | 2565 | 4.2 | 10773 | 14% | 0.478%
1 | 4 | 11 | 1 | 85 | 1-11-4-1 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه پیشرو با تراکم 85 درصد | متر مکعب | 538.65 | 4.2 | 2262.3 | 2.94% | 0.1004%
2 | 4 | 11 | 1 | 86 | 1-11-4-2 | تهیه مصالح و اجرای خاکریزی لایه اصلی با تراکم 90 درصد | متر مکعب | 2026.35 | 4.2 | 8510.7 | 11.06% | 0.3777%
0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 2 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 168750 | 1 | 168750 | - | 7.488%
0 | 0 | 1 | 2 | 88 | 2-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 2 |  |  |  | 35490 | 100% | 1.575%
0 | 1 | 1 | 2 | 89 | 2-1-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 2700 | 7.608% | 0.1198%
1 | 1 | 1 | 2 | 90 | 2-1-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 2700 | 1 | 2700 | 7.608% | 0.1198%
0 | 2 | 1 | 2 | 91 | 2-1-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 2.282% | 0.03594%
1 | 2 | 1 | 2 | 92 | 2-1-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 2.282% | 0.03594%
0 | 3 | 1 | 2 | 93 | 2-1-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 28560 | 80.47% | 1.267%
1 | 3 | 1 | 2 | 94 | 2-1-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 28560 | 1 | 28560 | 80.47% | 1.267%
0 | 4 | 1 | 2 | 95 | 2-1-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 9.637% | 0.1518%
1 | 4 | 1 | 2 | 96 | 2-1-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 9.637% | 0.1518%
0 | 0 | 2 | 2 | 97 | 2-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 6 |  |  |  | 7806 | 100% | 0.3464%
0 | 1 | 2 | 2 | 98 | 2-2-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 2976 | 38.12% | 0.1321%
1 | 1 | 2 | 2 | 99 | 2-2-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 2976 | 1 | 2976 | 38.12% | 0.1321%
0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2-2-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 10.38% | 0.03594%
1 | 2 | 2 | 2 | 101 | 2-2-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 10.38% | 0.03594%
0 | 3 | 2 | 2 | 102 | 2-2-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 600 | 7.686% | 0.02662%
1 | 3 | 2 | 2 | 103 | 2-2-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 600 | 1 | 600 | 7.686% | 0.02662%
0 | 4 | 2 | 2 | 104 | 2-2-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 43.81% | 0.1518%
1 | 4 | 2 | 2 | 105 | 2-2-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 43.81% | 0.1518%
0 | 0 | 3 | 2 | 106 | 2-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 7 |  |  |  | 4524 | 100% | 0.2007%
0 | 3 | 3 | 2 | 107 | 2-3-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 1104 | 24.4% | 0.04899%
1 | 3 | 3 | 2 | 108 | 2-3-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 1104 | 1 | 1104 | 24.4% | 0.04899%
0 | 4 | 3 | 2 | 109 | 2-3-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 75.6% | 0.1518%
1 | 4 | 3 | 2 | 110 | 2-3-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 75.6% | 0.1518%
0 | 0 | 4 | 2 | 111 | 2-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 9 |  |  |  | 23430 | 100% | 1.04%
0 | 1 | 4 | 2 | 112 | 2-4-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 3000 | 12.8% | 0.1331%
1 | 1 | 4 | 2 | 113 | 2-4-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3000 | 1 | 3000 | 12.8% | 0.1331%
0 | 2 | 4 | 2 | 114 | 2-4-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 3.457% | 0.03594%
1 | 2 | 4 | 2 | 115 | 2-4-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 3.457% | 0.03594%
0 | 3 | 4 | 2 | 116 | 2-4-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 16200 | 69.14% | 0.7189%
1 | 3 | 4 | 2 | 117 | 2-4-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 16200 | 1 | 16200 | 69.14% | 0.7189%
0 | 4 | 4 | 2 | 118 | 2-4-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 14.6% | 0.1518%
1 | 4 | 4 | 2 | 119 | 2-4-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 14.6% | 0.1518%
0 | 0 | 5 | 2 | 120 | 2-5 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 12 |  |  |  | 10866 | 100% | 0.4822%
0 | 1 | 5 | 2 | 121 | 2-5-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 3672 | 33.79% | 0.1629%
1 | 1 | 5 | 2 | 122 | 2-5-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3672 | 1 | 3672 | 33.79% | 0.1629%
0 | 2 | 5 | 2 | 123 | 2-5-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 7.454% | 0.03594%
1 | 2 | 5 | 2 | 124 | 2-5-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 7.454% | 0.03594%
0 | 3 | 5 | 2 | 125 | 2-5-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 2964 | 27.28% | 0.1315%
1 | 3 | 5 | 2 | 126 | 2-5-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 2964 | 1 | 2964 | 27.28% | 0.1315%
0 | 4 | 5 | 2 | 127 | 2-5-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 31.47% | 0.1518%
1 | 4 | 5 | 2 | 128 | 2-5-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 31.47% | 0.1518%
0 | 0 | 6 | 2 | 129 | 2-6 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 13 |  |  |  | 30150 | 100% | 1.338%
0 | 1 | 6 | 2 | 130 | 2-6-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 3480 | 11.54% | 0.1544%
1 | 1 | 6 | 2 | 131 | 2-6-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3480 | 1 | 3480 | 11.54% | 0.1544%
0 | 2 | 6 | 2 | 132 | 2-6-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 2.687% | 0.03594%
1 | 2 | 6 | 2 | 133 | 2-6-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 2.687% | 0.03594%
0 | 3 | 6 | 2 | 134 | 2-6-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 22440 | 74.43% | 0.9958%
1 | 3 | 6 | 2 | 135 | 2-6-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 22440 | 1 | 22440 | 74.43% | 0.9958%
0 | 4 | 6 | 2 | 136 | 2-6-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 11.34% | 0.1518%
1 | 4 | 6 | 2 | 137 | 2-6-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 11.34% | 0.1518%
0 | 0 | 7 | 2 | 138 | 2-7 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 14 |  |  |  | 11910 | 100% | 0.5285%
0 | 1 | 7 | 2 | 139 | 2-7-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 3120 | 26.2% | 0.1384%
1 | 1 | 7 | 2 | 140 | 2-7-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3120 | 1 | 3120 | 26.2% | 0.1384%
0 | 2 | 7 | 2 | 141 | 2-7-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 6.801% | 0.03594%
1 | 2 | 7 | 2 | 142 | 2-7-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 6.801% | 0.03594%
0 | 3 | 7 | 2 | 143 | 2-7-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 4560 | 38.29% | 0.2023%
1 | 3 | 7 | 2 | 144 | 2-7-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 4560 | 1 | 4560 | 38.29% | 0.2023%
0 | 4 | 7 | 2 | 145 | 2-7-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 28.72% | 0.1518%
1 | 4 | 7 | 2 | 146 | 2-7-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 28.72% | 0.1518%
0 | 0 | 8 | 2 | 147 | 2-8 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 15 |  |  |  | 6384 | 100% | 0.2833%
0 | 3 | 8 | 2 | 148 | 2-8-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 2964 | 46.43% | 0.1315%
1 | 3 | 8 | 2 | 149 | 2-8-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 2964 | 1 | 2964 | 46.43% | 0.1315%
0 | 4 | 8 | 2 | 150 | 2-8-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 53.57% | 0.1518%
1 | 4 | 8 | 2 | 151 | 2-8-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 53.57% | 0.1518%
0 | 0 | 9 | 2 | 152 | 2-9 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 16 |  |  |  | 9810 | 100% | 0.4353%
0 | 1 | 9 | 2 | 147 | 2-9-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 3240 | 33.03% | 0.1438%
1 | 1 | 9 | 2 | 148 | 2-9-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3240 | 1 | 3240 | 33.03% | 0.1438%
0 | 2 | 9 | 2 | 149 | 2-9-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 8.257% | 0.03594%
1 | 2 | 9 | 2 | 150 | 2-9-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 8.257% | 0.03594%
0 | 3 | 9 | 2 | 151 | 2-9-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 2340 | 23.85% | 0.1038%
1 | 3 | 9 | 2 | 152 | 2-9-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 2340 | 1 | 2340 | 23.85% | 0.1038%
0 | 4 | 9 | 2 | 153 | 2-9-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 34.86% | 0.1518%
1 | 4 | 9 | 2 | 154 | 2-9-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 34.86% | 0.1518%
0 | 0 | 10 | 2 | 155 | 2-10 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 18 |  |  |  | 8310 | 100% | 0.3688%
0 | 1 | 10 | 2 | 156 | 2-10-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 3240 | 38.99% | 0.1438%
1 | 1 | 10 | 2 | 157 | 2-10-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3240 | 1 | 3240 | 38.99% | 0.1438%
0 | 2 | 10 | 2 | 158 | 2-10-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 9.747% | 0.03594%
1 | 2 | 10 | 2 | 159 | 2-10-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 9.747% | 0.03594%
0 | 3 | 10 | 2 | 160 | 2-10-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 840 | 10.11% | 0.03727%
1 | 3 | 10 | 2 | 161 | 2-10-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 840 | 1 | 840 | 10.11% | 0.03727%
0 | 4 | 10 | 2 | 162 | 2-10-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 41.16% | 0.1518%
1 | 4 | 10 | 2 | 163 | 2-10-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 41.16% | 0.1518%
0 | 0 | 11 | 2 | 164 | 2-11 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل چاه- شماره 19 |  |  |  | 20070 | 100% | 0.8906%
0 | 1 | 11 | 2 | 165 | 2-11-1 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده گودال سوخت |  |  |  | 3240 | 16.14% | 0.1438%
1 | 1 | 11 | 2 | 166 | 2-11-1-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3240 | 1 | 3240 | 16.14% | 0.1438%
0 | 2 | 11 | 2 | 167 | 2-11-2 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل گودال سوخت |  |  |  | 810 | 4.036% | 0.03594%
1 | 2 | 11 | 2 | 168 | 2-11-2-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 810 | 1 | 810 | 4.036% | 0.03594%
0 | 3 | 11 | 2 | 169 | 2-11-3 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 12600 | 62.78% | 0.5591%
1 | 3 | 11 | 2 | 170 | 2-11-3-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 12600 | 1 | 12600 | 62.78% | 0.5591%
0 | 4 | 11 | 2 | 171 | 2-11-4 | تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل محوطه چاه |  |  |  | 3420 | 17.04% | 0.1518%
1 | 4 | 11 | 2 | 172 | 2-11-4-1 | ژئوتکستایل شامل تهیه، حمل و اجرا در محل مورد نظر | متر مربع | 3420 | 1 | 3420 | 17.04% | 0.1518%
0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 3 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 13369 | 18 | 240642 | - | 10.68%
0 | 0 | 1 | 3 | 174 | 3-1 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 2 |  |  |  | 56106 | 100% | 2.49%
0 | 1 | 1 | 3 | 175 | 3-1-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده گودال سوخت |  |  |  | 3852 | 6.866% | 0.1709%
1 | 1 | 1 | 3 | 176 | 3-1-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 214 | 18 | 3852 | 6.866% | 0.1709%
0 | 2 | 1 | 3 | 177 | 3-1-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 47124 | 83.99% | 2.091%
1 | 2 | 1 | 3 | 178 | 3-1-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 2618 | 18 | 47124 | 83.99% | 2.091%
0 | 3 | 1 | 3 | 179 | 3-1-3 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 9.143% | 0.2276%
1 | 4 | 1 | 3 | 180 | 3-1-4-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 9.143% | 0.2276%
0 | 0 | 2 | 3 | 181 | 3-2 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 6 |  |  |  | 10362.6 | 100% | 0.4598%
0 | 1 | 2 | 3 | 182 | 3-2-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده گودال سوخت |  |  |  | 4242.6 | 40.94% | 0.1883%
1 | 1 | 2 | 3 | 183 | 3-2-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 235.7 | 18 | 4242.6 | 40.94% | 0.1883%
0 | 2 | 2 | 3 | 184 | 3-2-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 990 | 9.554% | 0.04393%
1 | 2 | 2 | 3 | 185 | 3-2-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 55 | 18 | 990 | 9.554% | 0.04393%
0 | 3 | 2 | 3 | 186 | 3-2-3 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 49.5% | 0.2276%
1 | 3 | 2 | 3 | 187 | 3-2-3-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 49.5% | 0.2276%
0 | 0 | 3 | 3 | 188 | 3-3 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 7 |  |  |  | 6951.6 | 100% | 0.3085%
0 | 1 | 3 | 3 | 189 | 3-3-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 1821.6 | 26.2% | 0.08083%
1 | 1 | 3 | 3 | 190 | 3-3-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 101.2 | 18 | 1821.6 | 26.2% | 0.08083%
0 | 2 | 3 | 3 | 191 | 3-3-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 73.8% | 0.2276%
1 | 2 | 3 | 3 | 192 | 3-3-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 73.8% | 0.2276%
0 | 0 | 4 | 3 | 193 | 3-4 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 9 |  |  |  | 36135 | 100% | 1.603%
0 | 1 | 4 | 3 | 194 | 3-4-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده گودال سوخت |  |  |  | 4275 | 11.83% | 0.1897%
1 | 1 | 4 | 3 | 195 | 3-4-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 237.5 | 18 | 4275 | 11.83% | 0.1897%
0 | 2 | 4 | 3 | 196 | 3-4-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 26730 | 73.97% | 1.186%
1 | 2 | 4 | 3 | 197 | 3-4-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 1485 | 18 | 26730 | 73.97% | 1.186%
0 | 3 | 4 | 3 | 198 | 3-4-3 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 14.2% | 0.2276%
1 | 3 | 4 | 3 | 199 | 3-4-3-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 14.2% | 0.2276%
0 | 0 | 5 | 3 | 200 | 3-5 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 12 |  |  |  | 15253.2 | 100% | 0.6769%
0 | 1 | 5 | 3 | 201 | 3-5-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده گودال سوخت |  |  |  | 5232.6 | 34.3% | 0.2322%
1 | 1 | 5 | 3 | 202 | 3-5-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 290.7 | 18 | 5232.6 | 34.3% | 0.2322%
0 | 2 | 5 | 3 | 203 | 3-5-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 4890.6 | 32.06% | 0.217%
1 | 2 | 5 | 3 | 204 | 3-5-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 271.7 | 18 | 4890.6 | 32.06% | 0.217%
0 | 3 | 5 | 3 | 205 | 3-5-3 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 33.63% | 0.2276%
1 | 3 | 5 | 3 | 206 | 3-5-3-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 33.63% | 0.2276%
0 | 0 | 6 | 3 | 207 | 3-6 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 13 |  |  |  | 47115 | 100% | 2.091%
0 | 1 | 6 | 3 | 208 | 3-6-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده گودال سوخت |  |  |  | 4959 | 10.53% | 0.2201%
1 | 1 | 6 | 3 | 209 | 3-6-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 275.5 | 18 | 4959 | 10.53% | 0.2201%
0 | 2 | 6 | 3 | 210 | 3-6-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 37026 | 78.59% | 1.643%
1 | 2 | 6 | 3 | 211 | 3-6-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 2057 | 18 | 37026 | 78.59% | 1.643%
0 | 3 | 6 | 3 | 212 | 3-6-3 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 10.89% | 0.2276%
1 | 3 | 6 | 3 | 213 | 3-6-3-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 10.89% | 0.2276%
0 | 0 | 7 | 3 | 214 | 3-7 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 14 |  |  |  | 12654 | 100% | 0.5615%
0 | 1 | 7 | 3 | 215 | 3-7-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 7524 | 59.46% | 0.3339%
1 | 1 | 7 | 3 | 216 | 3-7-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 418 | 18 | 7524 | 59.46% | 0.3339%
0 | 2 | 7 | 3 | 217 | 3-7-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 40.54% | 0.2276%
1 | 2 | 7 | 3 | 218 | 3-7-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 40.54% | 0.2276%
0 | 0 | 8 | 3 | 219 | 3-8 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 15 |  |  |  | 10020.6 | 100% | 0.4447%
0 | 1 | 8 | 3 | 220 | 3-8-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 4890.6 | 48.81% | 0.217%
1 | 1 | 8 | 3 | 221 | 3-8-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 271.7 | 18 | 4890.6 | 48.81% | 0.217%
0 | 2 | 8 | 3 | 222 | 3-8-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 51.19% | 0.2276%
1 | 2 | 8 | 3 | 223 | 3-8-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 51.19% | 0.2276%
0 | 0 | 9 | 3 | 224 | 3-9 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 16 |  |  |  | 8991 | 100% | 0.399%
0 | 1 | 9 | 3 | 225 | 3-9-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 3861 | 42.94% | 0.1713%
1 | 1 | 9 | 3 | 226 | 3-9-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 214.5 | 18 | 3861 | 42.94% | 0.1713%
0 | 2 | 9 | 3 | 227 | 3-9-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 57.06% | 0.2276%
1 | 2 | 9 | 3 | 228 | 3-9-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 57.06% | 0.2276%
0 | 0 | 10 | 3 | 229 | 3-10 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 18 |  |  |  | 6516 | 100% | 0.2891%
0 | 1 | 10 | 3 | 230 | 3-10-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 1386 | 21.27% | 0.0615%
1 | 1 | 10 | 3 | 231 | 3-10-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 77 | 18 | 1386 | 21.27% | 0.0615%
0 | 2 | 10 | 3 | 232 | 3-10-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 78.73% | 0.2276%
1 | 2 | 10 | 3 | 233 | 3-10-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 78.73% | 0.2276%
0 | 0 | 11 | 3 | 234 | 3-11 | عملیات تهیه مصالح و اجرای زیراساس چاه- شماره 19 |  |  |  | 30537 | 100% | 1.355%
0 | 1 | 11 | 3 | 235 | 3-11-1 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده گودال سوخت |  |  |  | 4617 | 15.12% | 0.2049%
1 | 1 | 11 | 3 | 236 | 3-11-1-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 256.5 | 18 | 4617 | 15.12% | 0.2049%
0 | 2 | 11 | 3 | 237 | 3-11-2 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس جاده دسترسی محوطه چاه |  |  |  | 20790 | 68.08% | 0.9225%
1 | 2 | 11 | 3 | 238 | 3-11-2-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 1155 | 18 | 20790 | 68.08% | 0.9225%
0 | 3 | 11 | 3 | 239 | 3-11-3 | تهیه مصالح و اجرای زیراساس محوطه چاه |  |  |  | 5130 | 16.8% | 0.2276%
1 | 3 | 11 | 3 | 240 | 3-11-3-1 | زیر اساس شامل تهیه، حمل، پخش، آبپاشی و کوبیدن تا تراکم 100% | متر مکعب | 285 | 18 | 5130 | 16.8% | 0.2276%
0 | 0 | 0 | 4 | 241 | 4 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 47813 | 28 | 1338764 | - | 59.41%
0 | 0 | 1 | 4 | 242 | 4-1 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 2 |  |  |  | 281554 | 100% | 12.49%
0 | 1 | 1 | 4 | 243 | 4-1-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 21420 | 7.608% | 0.9505%
1 | 1 | 1 | 4 | 244 | 4-1-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 765 | 28 | 21420 | 7.608% | 0.9505%
0 | 2 | 1 | 4 | 245 | 4-1-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 2.282% | 0.2851%
1 | 2 | 1 | 4 | 246 | 4-1-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 2.282% | 0.2851%
0 | 3 | 1 | 4 | 247 | 4-1-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 226576 | 80.47% | 10.05%
1 | 3 | 1 | 4 | 248 | 4-1-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 8092 | 28 | 226576 | 80.47% | 10.05%
0 | 4 | 1 | 4 | 249 | 4-1-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 9.637% | 1.204%
1 | 4 | 1 | 4 | 250 | 4-1-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 9.637% | 1.204%
0 | 0 | 2 | 4 | 251 | 4-2 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 6 |  |  |  | 61922 | 100% | 2.748%
0 | 1 | 2 | 4 | 252 | 4-2-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 23604 | 38.12% | 1.047%
1 | 1 | 2 | 4 | 253 | 4-2-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 843 | 28 | 23604 | 38.12% | 1.047%
0 | 2 | 2 | 4 | 254 | 4-2-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 10.38% | 0.2851%
1 | 2 | 2 | 4 | 255 | 4-2-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 10.38% | 0.2851%
0 | 3 | 2 | 4 | 256 | 4-2-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 4760 | 7.687% | 0.2112%
1 | 3 | 2 | 4 | 257 | 4-2-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 170 | 28 | 4760 | 7.687% | 0.2112%
0 | 4 | 2 | 4 | 258 | 4-2-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 43.82% | 1.204%
1 | 4 | 2 | 4 | 259 | 4-2-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 43.82% | 1.204%
0 | 0 | 3 | 4 | 260 | 4-3 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره7 |  |  |  | 35896 | 100% | 1.593%
0 | 1 | 3 | 4 | 261 | 4-3-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 8764 | 24.41% | 0.3889%
1 | 1 | 3 | 4 | 262 | 4-3-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 313 | 28 | 8764 | 24.41% | 0.3889%
0 | 2 | 3 | 4 | 263 | 4-3-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 75.59% | 1.204%
1 | 2 | 3 | 4 | 264 | 4-3-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 75.59% | 1.204%
0 | 0 | 4 | 4 | 265 | 4-4 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 9 |  |  |  | 185878 | 100% | 8.248%
0 | 1 | 4 | 4 | 266 | 4-4-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 23800 | 12.8% | 1.056%
1 | 1 | 4 | 4 | 267 | 4-4-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 850 | 28 | 23800 | 12.8% | 1.056%
0 | 2 | 4 | 4 | 268 | 4-4-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 3.457% | 0.2851%
1 | 2 | 4 | 4 | 269 | 4-4-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 3.457% | 0.2851%
0 | 3 | 4 | 4 | 270 | 4-4-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 128520 | 69.14% | 5.703%
1 | 3 | 4 | 4 | 271 | 4-4-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 4590 | 28 | 128520 | 69.14% | 5.703%
0 | 4 | 4 | 4 | 272 | 4-4-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 14.6% | 1.204%
1 | 4 | 4 | 4 | 273 | 4-4-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 14.6% | 1.204%
0 | 0 | 5 | 4 | 274 | 4-5 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 12 |  |  |  | 86198 | 100% | 3.825%
0 | 1 | 5 | 4 | 275 | 4-5-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 29120 | 33.78% | 1.292%
1 | 1 | 5 | 4 | 276 | 4-5-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 1040 | 28 | 29120 | 33.78% | 1.292%
0 | 2 | 5 | 4 | 277 | 4-5-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 7.455% | 0.2851%
1 | 2 | 5 | 4 | 278 | 4-5-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 7.455% | 0.2851%
0 | 3 | 5 | 4 | 279 | 4-5-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 23520 | 27.29% | 1.044%
1 | 3 | 5 | 4 | 280 | 4-5-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 840 | 28 | 23520 | 27.29% | 1.044%
0 | 4 | 5 | 4 | 281 | 4-5-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 31.48% | 1.204%
1 | 4 | 5 | 4 | 282 | 4-5-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 31.48% | 1.204%
0 | 0 | 6 | 4 | 283 | 4-6 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 13 |  |  |  | 239190 | 100% | 10.61%
0 | 1 | 6 | 4 | 284 | 4-6-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 27608 | 11.54% | 1.225%
1 | 1 | 6 | 4 | 285 | 4-6-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 986 | 28 | 27608 | 11.54% | 1.225%
0 | 2 | 6 | 4 | 286 | 4-6-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 2.687% | 0.2851%
1 | 2 | 6 | 4 | 287 | 4-6-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 2.687% | 0.2851%
0 | 3 | 6 | 4 | 288 | 4-6-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 178024 | 74.43% | 7.9%
1 | 3 | 6 | 4 | 289 | 4-6-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 6358 | 28 | 178024 | 74.43% | 7.9%
0 | 4 | 6 | 4 | 290 | 4-6-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 11.34% | 1.204%
1 | 4 | 6 | 4 | 291 | 4-6-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 11.34% | 1.204%
0 | 0 | 7 | 4 | 292 | 4-7 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 14 |  |  |  | 94486 | 100% | 4.193%
0 | 1 | 7 | 4 | 293 | 4-7-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 24752 | 26.2% | 1.098%
1 | 1 | 7 | 4 | 294 | 4-7-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 884 | 28 | 24752 | 26.2% | 1.098%
0 | 2 | 7 | 4 | 295 | 4-7-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 6.801% | 0.2851%
1 | 2 | 7 | 4 | 296 | 4-7-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 6.801% | 0.2851%
0 | 3 | 7 | 4 | 297 | 4-7-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 36176 | 38.29% | 1.605%
1 | 3 | 7 | 4 | 298 | 4-7-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 1292 | 28 | 36176 | 38.29% | 1.605%
0 | 4 | 7 | 4 | 299 | 4-7-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 28.72% | 1.204%
1 | 4 | 7 | 4 | 300 | 4-7-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 28.72% | 1.204%
0 | 0 | 8 | 4 | 301 | 4-8 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه-شماره 15 |  |  |  | 50652 | 100% | 2.248%
0 | 1 | 8 | 4 | 302 | 4-8-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 23520 | 46.43% | 1.044%
1 | 1 | 8 | 4 | 303 | 4-8-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 840 | 28 | 23520 | 46.43% | 1.044%
0 | 2 | 8 | 4 | 304 | 4-8-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 53.57% | 1.204%
1 | 2 | 8 | 4 | 305 | 4-8-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 53.57% | 1.204%
0 | 0 | 9 | 4 | 306 | 4-9 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 16 |  |  |  | 77840 | 100% | 3.454%
0 | 1 | 9 | 4 | 307 | 4-9-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 25704 | 33.02% | 1.141%
1 | 1 | 9 | 4 | 308 | 4-9-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 918 | 28 | 25704 | 33.02% | 1.141%
0 | 2 | 9 | 4 | 309 | 4-9-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6440 | 8.273% | 0.2858%
1 | 2 | 9 | 4 | 310 | 4-9-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 230 | 28 | 6440 | 8.273% | 0.2858%
0 | 3 | 9 | 4 | 311 | 4-9-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 18564 | 23.85% | 0.8238%
1 | 3 | 9 | 4 | 312 | 4-9-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 663 | 28 | 18564 | 23.85% | 0.8238%
0 | 4 | 9 | 4 | 313 | 4-9-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 34.86% | 1.204%
1 | 4 | 9 | 4 | 314 | 4-9-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 34.86% | 1.204%
0 | 0 | 10 | 4 | 315 | 4-10 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 18 |  |  |  | 65926 | 100% | 2.925%
0 | 1 | 10 | 4 | 316 | 4-10-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 25704 | 38.99% | 1.141%
1 | 1 | 10 | 4 | 317 | 4-10-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 918 | 28 | 25704 | 38.99% | 1.141%
0 | 2 | 10 | 4 | 318 | 4-10-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 9.747% | 0.2851%
1 | 2 | 10 | 4 | 319 | 4-10-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 9.747% | 0.2851%
0 | 3 | 10 | 4 | 320 | 4-10-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 6664 | 10.11% | 0.2957%
1 | 3 | 10 | 4 | 321 | 4-10-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 238 | 28 | 6664 | 10.11% | 0.2957%
0 | 4 | 10 | 4 | 322 | 4-10-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 41.16% | 1.204%
1 | 4 | 10 | 4 | 323 | 4-10-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 41.16% | 1.204%
0 | 0 | 11 | 4 | 324 | 4-11 | عملیات تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه چاه- شماره 19 |  |  |  | 159222 | 100% | 7.065%
0 | 1 | 11 | 4 | 325 | 4-11-1 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده گودال سوخت |  |  |  | 25704 | 16.14% | 1.141%
1 | 1 | 11 | 4 | 326 | 4-11-1-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 918 | 28 | 25704 | 16.14% | 1.141%
0 | 2 | 11 | 4 | 327 | 4-11-2 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه گودال سوخت |  |  |  | 6426 | 4.036% | 0.2851%
1 | 2 | 11 | 4 | 328 | 4-11-2-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 229.5 | 28 | 6426 | 4.036% | 0.2851%
0 | 3 | 11 | 4 | 329 | 4-11-3 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه جاده دسترسی چاه |  |  |  | 99960 | 62.78% | 4.436%
1 | 3 | 11 | 4 | 330 | 4-11-3-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 3570 | 28 | 99960 | 62.78% | 4.436%
0 | 4 | 11 | 4 | 331 | 4-11-4 | تهیه مصالح و اجرای سنگ لاشه محوطه چاه |  |  |  | 27132 | 17.04% | 1.204%
1 | 4 | 11 | 4 | 332 | 4-11-4-1 | سنگ لاشه شامل تهیه، حمل، تخلیه در محل و اجرای آن بصورت دست چین به ضخامت حداقل 30 سانتیمتر | متر مکعب | 969 | 28 | 27132 | 17.04% | 1.204%
0 | 0 | 0 | 5 | 333 | 5 | عملیات ساپورت زنی به ارتفاع 5 متر جهت خط انتقال لوله به همراه پروفیل نگهدارنده لوله با کلیه عملیات جوشکاری، برشکاری، ساب زدن، و ... | عدد | 159 | 100 | 15900 | - | 0.7056%
0 | 1 | 1 | 5 | 335 | 5-1-1 | ساپورت زنی جاده گودال سوخت چاه شماره 2 |  |  |  | 2300 | 14.47% | 0.1021%
1 | 1 | 1 | 5 | 336 | 5-1-1-1 | عملیات ساپورت زنی به ارتفاع 5 متر جهت خط انتقال لوله به همراه پروفیل نگهدارنده لوله با کلیه عملیات جوشکاری، برشکاری، ساب زدن، و ... | عدد | 23 | 100 | 2300 | 14.47% | 0.1021%
0 | 1 | 2 | 5 | 338 | 5-2-1 | ساپورت زنی جاده گودال سوخت چاه- شماره 6 |  |  |  | 2500 | 15.72% | 0.1109%
1 | 1 | 2 | 5 | 339 | 5-2-1-1 | عملیات ساپورت زنی به ارتفاع 5 متر جهت خط انتقال لوله به همراه پروفیل نگهدارنده لوله با کلیه عملیات جوشکاری، برشکاری، ساب زدن، و ... | عدد | 25 | 100 | 2500 | 15.72% | 0.1109%
0 | 1 | 3 | 5 | 341 | 5-3-1 | ساپورت زنی جاده گودال سوخت چاه- شماره 9 |  |  |  | 2500 | 15.72% | 0.1109%
1 | 1 | 3 | 5 | 342 | 5-3-1-1 | عملیات ساپورت زنی به ارتفاع 5 متر جهت خط انتقال لوله به همراه پروفیل نگهدارنده لوله با کلیه عملیات جوشکاری، برشکاری، ساب زدن، و ... | عدد | 25 | 100 | 2500 | 15.72% | 0.1109%
0 | 1 | 4 | 5 | 344 | 5-4-1 | ساپورت زنی جاده گودال سوخت چاه- شماره 12 |  |  |  | 3000 | 18.87% | 0.1331%
1 | 1 | 4 | 5 | 345 | 5-4-1-1 | عملیات ساپورت زنی به ارتفاع 5 متر جهت خط انتقال لوله به همراه پروفیل نگهدارنده لوله با کلیه عملیات جوشکاری، برشکاری، ساب زدن، و ... | عدد | 30 | 100 | 3000 | 18.87% | 0.1331%
0 | 1 | 5 | 5 | 347 | 5-5-1 | ساپورت زنی جاده گودال سوخت چاه- شماره 13 |  |  |  | 2900 | 18.24% | 0.1287%
1 | 1 | 5 | 5 | 348 | 5-5-1-1 | عملیات ساپورت زنی به ارتفاع 5 متر جهت خط انتقال لوله به همراه پروفیل نگهدارنده لوله با کلیه عملیات جوشکاری، برشکاری، ساب زدن، و ... | عدد | 29 | 100 | 2900 | 18.24% | 0.1287%
0 | 1 | 6 | 5 | 350 | 5-6-1 | ساپورت زنی جاده گودال سوخت چاه- شماره 19 |  |  |  | 2700 | 16.98% | 0.1198%
1 | 1 | 6 | 5 | 351 | 5-6-1-1 | عملیات ساپورت زنی به ارتفاع 5 متر جهت خط انتقال لوله به همراه پروفیل نگهدارنده لوله با کلیه عملیات جوشکاری، برشکاری، ساب زدن، و ... | عدد | 27 | 100 | 2700 | 16.98% | 0.1198%
0 | 0 | 0 | 6 | 352 | 6 | جمع آوری و نصب مجدد لوله های فولادی سیاه بدون درز، به قطر 4 اینچ خط سوخت از روی ساپورت های قدیم به همراه دپو کردن در محل مورد نظر و حمل و ریسه کردن و جوشکاری مجدد در محل ساپورت جدید | متر طول | 1589 | 13 | 20657 | - | 0.9166%
0 | 0 | 1 | 6 | 353 | 6-1 | عملیات نصب لوله فولادی چاه- شماره 2 |  |  |  | 2925 | 100% | 0.1298%
1 | 1 | 1 | 6 | 355 | 6-1-1-1 | جمع آوری و نصب مجدد لوله های فولادی سیاه بدون درز، به قطر 4 اینچ خط سوخت از روی ساپورت های قدیم به همراه دپو کردن در محل مورد نظر و حمل و ریسه کردن و جوشکاری مجدد در محل ساپورت جدید | متر طول | 225 | 13 | 2925 | 100% | 0.1298%
0 | 0 | 2 | 6 | 356 | 6-2 | عملیات نصب لوله فولادی چاه- شماره 6 |  |  |  | 3224 | 100% | 0.1431%
1 | 1 | 2 | 6 | 358 | 6-2-1-1 | جمع آوری و نصب مجدد لوله های فولادی سیاه بدون درز، به قطر 4 اینچ خط سوخت از روی ساپورت های قدیم به همراه دپو کردن در محل مورد نظر و حمل و ریسه کردن و جوشکاری مجدد در محل ساپورت جدید | متر طول | 248 | 13 | 3224 | 100% | 0.1431%
0 | 0 | 3 | 6 | 359 | 6-3 | عملیات نصب لوله فولادی چاه- شماره 9 |  |  |  | 3250 | 100% | 0.1442%
1 | 1 | 3 | 6 | 361 | 6-3-1-1 | جمع آوری و نصب مجدد لوله های فولادی سیاه بدون درز، به قطر 4 اینچ خط سوخت از روی ساپورت های قدیم به همراه دپو کردن در محل مورد نظر و حمل و ریسه کردن و جوشکاری مجدد در محل ساپورت جدید | متر طول | 250 | 13 | 3250 | 100% | 0.1442%
0 | 0 | 4 | 6 | 362 | 6-4 | عملیات نصب لوله فولادی چاه- شماره 12 |  |  |  | 3978 | 100% | 0.1765%
1 | 1 | 4 | 6 | 364 | 6-4-1-1 | جمع آوری و نصب مجدد لوله های فولادی سیاه بدون درز، به قطر 4 اینچ خط سوخت از روی ساپورت های قدیم به همراه دپو کردن در محل مورد نظر و حمل و ریسه کردن و جوشکاری مجدد در محل ساپورت جدید | متر طول | 306 | 13 | 3978 | 100% | 0.1765%
0 | 0 | 5 | 6 | 365 | 6-5 | عملیات نصب لوله فولادی چاه- شماره 13 |  |  |  | 3770 | 100% | 0.1673%
1 | 1 | 5 | 6 | 367 | 6-5-1-1 | جمع آوری و نصب مجدد لوله های فولادی سیاه بدون درز، به قطر 4 اینچ خط سوخت از روی ساپورت های قدیم به همراه دپو کردن در محل مورد نظر و حمل و ریسه کردن و جوشکاری مجدد در محل ساپورت جدید | متر طول | 290 | 13 | 3770 | 100% | 0.1673%
0 | 0 | 6 | 6 | 368 | 6-6 | عملیات نصب لوله فولادی چاه- شماره 19 |  |  |  | 3510 | 100% | 0.1558%
1 | 1 | 6 | 6 | 370 | 6-6-1-1 | جمع آوری و نصب مجدد لوله های فولادی سیاه بدون درز، به قطر 4 اینچ خط سوخت از روی ساپورت های قدیم به همراه دپو کردن در محل مورد نظر و حمل و ریسه کردن و جوشکاری مجدد در محل ساپورت جدید | متر طول | 270 | 13 | 3510 | 100% | 0.1558%
0 | 0 | 0 | 7 | 371 | 7 | تخلیه گودال سوخت از آب و مواد نفتی و مواد لجنی و حمل و تخلیه تا محل مورد نظر کارفرما با پمپ مکش یا سپتیک به صورت کامل از محل گودال سوخت تا محل تخلیه مجاز | عدد | 6 | 6000 | 36000 | - | 1.597%
0 | 0 | 1 | 7 | 372 | 7-1 | عملیات تخلیه گودال سوخت چاه- شماره 2 |  |  |  | 6000 | 100% | 0.2662%
1 | 1 | 1 | 7 | 374 | 7-1-1-1 | تخلیه گودال سوخت از آب و مواد نفتی و مواد لجنی و حمل و تخلیه تا محل مورد نظر کارفرما با پمپ مکش یا سپتیک به صورت کامل از محل گودال سوخت تا محل تخلیه مجاز | عدد | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 0.2662%
1 | 1 | 1 | 7 | 377 | 7-1-1-1 | تخلیه گودال سوخت از آب و مواد نفتی و مواد لجنی و حمل و تخلیه تا محل مورد نظر کارفرما با پمپ مکش یا سپتیک به صورت کامل از محل گودال سوخت تا محل تخلیه مجاز | عدد | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 0.2662%
0 | 0 | 2 | 7 | 375 | 7-2 | عملیات تخلیه گودال سوخت چاه- شماره 6 |  |  |  | 6000 | 100% | 0.2662%
0 | 0 | 3 | 7 | 378 | 7-3 | عملیات تخلیه گودال سوخت چاه- 9 |  |  |  | 6000 | 100% | 0.2662%
1 | 1 | 3 | 7 | 380 | 7-3-1-1 | تخلیه گودال سوخت از آب و مواد نفتی و مواد لجنی و حمل و تخلیه تا محل مورد نظر کارفرما با پمپ مکش یا سپتیک به صورت کامل از محل گودال سوخت تا محل تخلیه مجاز | عدد | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 0.2662%
0 | 0 | 4 | 7 | 381 | 7-4 | عملیات تخلیه گودال سوخت چاه- 12 |  |  |  | 6000 | 100% | 0.2662%
1 | 1 | 4 | 7 | 383 | 7-4-1-1 | تخلیه گودال سوخت از آب و مواد نفتی و مواد لجنی و حمل و تخلیه تا محل مورد نظر کارفرما با پمپ مکش یا سپتیک به صورت کامل از محل گودال سوخت تا محل تخلیه مجاز | عدد | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 0.2662%
0 | 0 | 5 | 7 | 384 | 7-5 | عملیات تخلیه گودال سوخت چاه- 13 |  |  |  | 6000 | 100% | 0.2662%
1 | 1 | 5 | 7 | 386 | 7-5-1-1 | تخلیه گودال سوخت از آب و مواد نفتی و مواد لجنی و حمل و تخلیه تا محل مورد نظر کارفرما با پمپ مکش یا سپتیک به صورت کامل از محل گودال سوخت تا محل تخلیه مجاز | عدد | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 0.2662%
0 | 0 | 6 | 7 | 387 | 7-6 | عملیات تخلیه گودال سوخت چاه- 19 |  |  |  | 6000 | 100% | 0.2662%
1 | 1 | 6 | 7 | 389 | 7-6-1-1 | تخلیه گودال سوخت از آب و مواد نفتی و مواد لجنی و حمل و تخلیه تا محل مورد نظر کارفرما با پمپ مکش یا سپتیک به صورت کامل از محل گودال سوخت تا محل تخلیه مجاز | عدد | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 0.2662%
0 | 0 | 0 | 8 | 390 | 8 | تآمین 400 متر لوله 4 اینچ گودال سوخت | متر طول | 400 | 33 | 13200 | - | 0.5857%
0 | 1 | 1 | 8 | 392 | 8-1-1 | تآمین 400 متر لوله 4 اینچ گودال سوخت |  |  |  | 13200 | 100% | 0.5857%
1 | 1 | 1 | 8 | 393 | 8-1-1-1 | تآمین 400 متر لوله 4 اینچ گودال سوخت | متر طول | 400 | 33 | 13200 | 100% | 0.5857%
0 | 0 | 0 | 9 | 394 | 9 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 2397 | 20 | 47940 | - | 2.127%
0 | 0 | 1 | 9 | 395 | 9-1 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 2 |  |  |  | 13700 | 100% | 0.6079%
1 | 1 | 1 | 9 | 397 | 9-1-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 685 | 20 | 13700 | 100% | 0.6079%
0 | 0 | 2 | 9 | 398 | 9-2 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 6 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 2 | 9 | 400 | 9-2-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 3 | 9 | 401 | 9-3 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره7 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 3 | 9 | 403 | 9-3-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 4 | 9 | 404 | 9-4 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 9 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 4 | 9 | 406 | 9-4-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 5 | 9 | 407 | 9-5 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 12 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 5 | 9 | 409 | 9-5-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 6 | 9 | 410 | 9-6 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 13 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 6 | 9 | 412 | 9-6-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 7 | 9 | 413 | 9-7 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 14 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 7 | 9 | 415 | 9-7-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 8 | 9 | 416 | 9-8 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 15 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 8 | 9 | 418 | 9-8-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 9 | 9 | 419 | 9-9 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 16 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 9 | 9 | 421 | 9-9-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 10 | 9 | 422 | 9-10 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 18 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 10 | 9 | 424 | 9-10-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 11 | 9 | 425 | 9-11 | عملیات تهیه مصالح و اجرای شن ریزی چاه- شماره 19 |  |  |  | 3424 | 100% | 0.1519%
1 | 1 | 11 | 9 | 427 | 9-11-1-1 | شن ریزی محوطه ها که شن موجود تخریب شده است به ضخامت 5 سانتیمتر | متر مکعب | 171.2 | 20 | 3424 | 100% | 0.1519%
0 | 0 | 0 | 10 | 428 | 10 | تجهیز و برچیدن کارگاه | متر مکعب | 1397 | 20 | 40000.6 | - | 1.775%
0 | 1 | 1 | 10 | 430 | 10-1-1 | تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  |  | 40000.6 | 100% | 1.775%
1 | 1 | 1 | 10 | 431 | 10-1-1-1 | تجهیزکارگاه | مقطوع | 1 | 34000.51 | 34000.51 | 85% | 1.509%
1 | 1 | 1 | 10 | 431 | 10-1-1-1 | برچیدن کارگاه | مقطوع | 1 | 6000.09 | 6000.09 | 15% | 0.2663%

## Sheet1
485 | 475 | 960
106 | 186 | 292
405 | 313 | 718
75 | 957 | 1032
398 | 592 | 990
16 | 733 | 749
458 | 805 | 1263
497 | 351 | 848
362 | 145 | 507
24 | 748 | 772
451 | 123 | 574
655 | 459 | 1114
982 | 980 | 1962
769 | 824 | 1593
996 | 785 | 1781
735 | 190 | 925
543 | 281 | 824